## PTBA 2022
Nom du centre: CEA-SAMEF(Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant)
Institution: Université Cheikh Anata Diop de Dakar(UCAD) |  |  |  | Dans les délais prévus
Pays: Sénégal
Leader du centre: Pr. Ousmane Ndiaye |  |  |  | En retard sur le programme
Plan de travail annuel du 01 Janvier au 31 Décembre 2022
Code | Activités du plan de travail | Description | 2021 Y2Q1 |  |  | 2021 Y2Q2 |  |  | Budget estimé (€) | Estimation des recettes(€) | Contribution du partenaire (€)
|  |  | Jan | Feb | Mar | Avr | Mai | Jui
1A | Action 1: Formation et apprentissage / Action du DLI
1A01 | Sous-action 1a: Développement de l’enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation | [7 empty] | 145000 | 0 | 11000
1A0110 | Activité 1: Concevoir une plateforme virtuelle de formation des spécialistes et définition des modalités d’utilisation | Conception plateforme régionale de formation des spécialistes de la santé(Programmes Harmonisés de l'OOAS: domaines pédiatrie, obstétrique et santé publique), en partenariat avec le CEA-MITIC et autres acteurs |  |  | X | X | X | X | 0 |  | 3000
1A0120 | Activité 2: Mettre en place un système de tutorat de proximité ou du cyber tutorat en utilisant les espaces numériques ouverts (ENO) | Former et motiver les tuteurs / atelier de cadrage |  | X | X | X | X | X | 20000 |  | 2000
1A0130 | Activité 3: Organiser des ateliers de conception de ressources numériques pour alimenter les plateformes de formations paramédicales et des spécialistes sur la santé de la mère et de l'enfant y compris la nutrition | Organiser un atelier régional avec la participation des responsables pédagogiques des universités partenaires pour la production de cours en ligne |  |  |  | X | X |  | 35000 |  | 5000
1A0140 | Activité 4: Former les formateurs des écoles de formation paramédicale et des DES sur la simulation sur modèle anatomique | Former les enseignants des écoles de formation paramédicales pour les permettre d'inclure la simulation dans leur approches pédagogiques, dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant | X |  |  | X |  |  | 30000 |  | 1000
1A0150 | Activité 5: Elaborer et valider de nouvelles maquettes pédagogiques en Master et PhD dans les domaines de la santé de la mère et de l'enfant | Des rencontres d'élaboration et de validation de nouvelles maquettes pédagogiques seront orgnaisées avec l'appui technique des experts du CEA-SAMEF | [6 empty] | 30000
1A0160 | Activité 6 : Appuyer la formation des professionnels de la santé de la mère et de l’enfant sur la télémédecine | [7 empty] | 30000
1A02 | Sous-Action 1b: Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS | [7 empty] | 125000 | 0 | 24000
1A0210 | Activité 1: Appuyer l'organisation des séminaires de formation dans le cadre des diplomes du centre et institutions partenaires |  | X | X | X | X | X | X | 30000 |  | 5000
1A0220 | Activité 2: Attribution de Kits pédagogiques aux étudiants jugés excellents dans le cadre des formation de DES, Master et PhD | Il s'agit de subvention les inscriptions pédagogiques des étudiants | X | X | X |  |  |  | 50000 |  | 15000
1A0230 | Activité 3: Appuyer les stages des étudiants dans les districts sanitaires (déplacement, alimentation) | Il s'agit de subventionner la prise en charge des séjours des étudiants en stage dans les structures de santé périphériques | X | X | X | X | X | X | 15000 |  | 4000
| Activité 4: Appuyer la mobilité entrante et sortante des enseignants entre les universités partenaires | [7 empty] | 30000
1A03 | Sous-Action 1c: Accréditation institutionnelle et des formations | [7 empty] | 81000 | 0 | 2000
1A0310 | Activité 1: Auto-evaluation des masters | Il s'agit de la prise en charge des frais liés à l'auto-évaluation et accréditation nationale des masters par l'ANAQ-SUP et de l'Organisation de l’atelier de la visite externe pour l’accréditation nationale des diplômes de master (ANAQ-Sup) | [6 empty] | 5000 |  | 0
1A0320 | Activité 2: Accréditation des DES GYN, Ped et SNP par le collège royal | Le centre va porter au niveau de l'université le processus d'accréditation des formations de DES et accompagner les équipes pédagogiques dans ce processus sous le leadership de la celliule Interne d'assurance qualité de l'UCAD et de la Faculté de Médecine | [6 empty] | 0
1A0330 | Activité 3: Atelier de partage du référentiel et procédures du CRMCC avec la faculté de Médecine de l'UCAD | Il s'agit d'un atelier de mise à niveau des responsables de la faculté de Médecine et les coordonnateurs de formation de DES sur le référentiel. D'accréditation du collège royal qui a été adapté avec les experts du CRMCC | [6 empty] | 0
1A0340 | Activité 4: Appuyer la mobilité entrante et sortante des enseignants entre les universités partenaires | Appuyer l'université Gamal Abdel Nasser pour la finalisation des soutenances de mémoires de spécialités et apporter un appui pédagogique et autres universités |  |  |  | X | X | X | 0 |  | 2000
1A0350 | Activité 5: Appuyer l'impact institutionnel | L'atteinte de l'indicateur d'impact institutionnel (DLI7) se fera par : Organisation atelier de partage du référentiel d’accréditation par le comité de pilotage Organisation de l’atelier d’auto-évaluation institutionnelle (Référentiel HCERES), Organisation de la visite externe de l’HCERES pour l’accréditation institutionnelle | [6 empty] | 76000
| Total Action 1: Formation et apprentissage | [7 empty] | 351000 | 0 | 37000
1B | Action 2: Recherche \Action du DLI
1B01 | Sous-Action 2a: Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires | [7 empty] | 0 | 0 | 6000
1B0110 | Activité 1: Organiser un atelier pour définir les axes de collaboration dans le cadre du OneHealth avec les partenaires stratégiques(vétérinaires, médecins, environnementalistes,...) | Prise en charge des frais d'organisation de l'atelier |  |  | X |  |  |  | 0 |  | 6000
1B0120 | Activité 2: Elaborer et financer des projets de recherche opérationnelle dans le cadre du Onehealth | Il s'agit de recencer tous les projets dans le domaine du "one health" ou "une seule santé", de les prioriser et de les financer en tenant des possibilités budgétaires du centre | [6 empty] | 0 |  | 0
1B02 | Sous-Action 2b: Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l’enfant et de la nutrition destinés aux étudiants | [7 empty] | 0 | 0 | 0
1B0210 | Activité 1: Elaborer et publier des documents de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l'enfant et la nutrition urgences pédiatriques, obstétricales et nutrition) | Elaboaration de protocles de soins harmonisés dans le domaine de l'obstétrique, de la pédiatrie,... |  |  |  | X | X | X | 0 |  | 0
1B0220 | Activité 2: Produire des supports de formation dans le cadre de la vente d'expertise (manuel du formateur, cahier du participant) | Les experts du centre vont orgnaiser des atelier d'élaboration et de validation de supports pédagogiques destinées aux étudiants de formation initiale, des masters et des DES. Ce qui permettra d'harmoniser les messages pédagogiques | [6 empty] | 0 |  | 0
1B03 | Sous-Action 2c: Accompagnement des projets de recherche | [7 empty] | 133000 | 0 | 14000
1B0310 | Activité 1: Organiser des ateliers de méthodologie de la recherche et de grantt writing | Il s'agit d'organiser des ateliers pour renforcer les compétences des chercheurs pour la recherche de fonds à travers l'élaboration de bons projets de recherche et de propositions de demandes de finacement |  |  |  | X |  |  | 35000 |  | 1500
1B0320 | Activité 2: Subventionner les projets de recherche et les publications scientifiques effectuées par les chercheurs et au nom du centre | Financer des projets de recherche structurants et innovants (supports digitaux pour améliorer la prise en charge des patients en zone défavorisées ; supports mobiles de télémédecine, téléconseil, téléexpertise..); des projets de recherche sur la nutrition de la femme et de l'enfant | X | X | X | X | X | X | 98000 |  | 12500
1B0330 | Activité 3: Etablir la base de donnée des travaux de recherche du centre et la diffuser | Il s'agit de la prise en charge des frais liés à la mise à jour la base de données des projets de recherche et publications financés par le CEA-SAMEF |  |  |  | X | X | X | 0 |  | 0
| Total Action 2: Recherche | [7 empty] | 133000 | 0 | 20000
1C | Action 3: Generation de revenus /Action du DLI
1C01 | Sous-Action 3a: Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus | [7 empty] | 35000 | 0 | 0
1C0110 | Activité 1: Etablir des conventions avec les collectivités locales, Districts Sanitaires et ONG | Les conventions sont destinées à renforcer les compétences des agents de santé dans le cadre des formations payantes de courte duréee | X | X | X | X | X | X | 0 |  | 0
1C0120 | Activité 2: Organiser des formations de courte durée | Organisation formations payantes de courte durée en s'appuyant sur la simulation pour les praticiens et des étudiants des écoles de santé médicales et para-médicale | [6 empty] | 30000 |  | 0
1C0130 | Activité 3: Etablir des conventions avec les universités sous- régionales | Il s'agit d'identifier les pistes et domaines de coopération avec les universiéts sous-régionales et d'établir des conventions pour les formations de courte durée avec les universités privées et les université sous- régionales | [6 empty] | 0
1C0140 | Activité 4: Etablir des conventions avec les Ministères de la santé de la sous-région | Il s'agit d'établir des conventions avec les Ministères de la santé du Sénégal et de la sous-région pour assurer les formations de courte durée axée sur les compétences | [6 empty] | 0
1C0150 | Activité 5: Soummisionner aux appels d'offre dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant | Prise en charge des frais lié à la participation du CEA-SAMEF aux Appels d'Offres | X | X | x | X | X | X | 5000 |  | 0
| Total Action 3: Generation de revenus | [7 empty] | 35000 | 0 | 0
1D | Action 4: Service à la communauté/ Partenariat \Action du DLI
1D01 | Sous-Action 4a: Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox | [7 empty] | 25000 | 0 | 6000
1D0110 | Activité 1: Effectuer des services au niveau des communautés de base | mener des activités de sensiblisation, de dépistage, d'éducations niutritionnelles en s'appuyant sur les Régions Médicales et Districts Sanitaires, ... | X | X | X |  |  |  | 20000 |  | 3000
1D0120 | Activité 2: Participer à l'animation des réseaux de santé de la mère et de l'enfant | Appuyer les formation dans le réseau de périnatalité porté par le CEA-SAMEF au niveau national |  | X |  | X |  |  | 5000 |  | 3000
1D02 | Sous-Action 4b: Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant | [7 empty] | 20000 | 0 | 0
1D0210 | Activité 1: Effectuer des compagnes de sensibilisation au sein des communautés avec diffusion et formation sur des techniques innovantes | Il s'agit de mettre en ouevre des stratégies de sensibilisation des communautés sur des domaines de santé sangté maternelle et infatile qui leurs sont spécifiques et qui sont hautemùent prioritaires dans leur environnement en nous appuyant sur les experts du centre, les mouens tels que le bus médicalisé mais également en collaboration avec les populations et les collectivités territoriales | [6 empty] | 10000
1D0220 | Activité 2: Effectuer des consultations dans les milieux ruraux et péri-urbains en utilisant le bus médicalisé | Les campagnes de sensibilisation sont couplés avec des activités de soins et de dépistage (servant de recherche opérationnelle) | [6 empty] | 10000
| Total Action 4: Service à la communauté/ Partenariat | [7 empty] | 45000 | 0 | 6000
1E | Action 5: Gouvernance \Action du DLI
1E01 | Sous-Action 5a: Prendre en charge le personnel | [7 empty] | 122000 | 0 | 0
| Activité 1: Frais de personnel | Il s'agit du salaire du personnel du contractuel du CEA | X | X | X | X | X | X | 85000 |  | 0
1E0120 | Activité 2: Autres frais de personnel | Il s'agit des indemnités des différentes prestations de service du personnel d'appui du comité d'exécution | X | X | X | X | X | X | 15000 |  | 0
1E0130 | Activité 3: Renforcement de capacités du personnel | Il s'agit des frais pour le renforcement des capacité du personnel du CEA et de ses collaborateurs clés |  |  | X | X | X | X | 22000 |  | 0
1E02 | Sous-Action 5b: Frais de fonctionnement | [7 empty] | 85837 | 0 | 12000
1E0210 | Activité 1: Service et frais de maintenance | Il s'agit de la maintenance des éuipements du CEA | [6 empty] | 4000 |  | 0
1E0220 | Activité 2: Fournitures de bureau | Ce sont les moyens bureautiques nécessaires pour les activités (papiers, stylo, cartouches d'imprimante….) |  |  | X | X | X | X | 4500 |  | 0
1E0230 | Activité 3: Frais de fonctionnement du véhicule | Il s'agit du carburant, de la maintenance des véhicules,... | X | X | X | X | X | X | 15000 |  | 0
1E0240 | Activité 4: Télécommunication | Frais de téléphone et d'internet | X | X | X | X | X | X | 9337 |  | 0
1E0250 | Activité 5: Organisation conférences et journées | Il s'agit de l'appui à l'organistion des rencontres scientifiques au niveau nationale et/ou de journées d'information sur les offres du centre ou de partage des résultats de recherche du centre |  |  |  | X | X | X | 10000 |  | 0
1E0260 | Activité 6: Participer activement à l’organisation de rencontres scientifiques | Il s'agit de la participation de l'équipe du Projet aux congrès et conférences mais aussi aux différentes rencontres internationales des CEA | X | X | X | X | X | X | 25000 |  | 12000
1E0270 | Activité 7: Organiser les réunions des différents comités du centre | Il s'agit des frais liés à l'aganisation des réunions des différentes instances du CEA | X | X | X | X | X | X | 10000 |  | 0
1E0280 | Activité 8: Communication du CEA-SAMEF(Gestion site web, création journal, etc.) | Il s'agit des frais pour la gestion du site web du CEA, pour la création d'un journal,etc. | X | X | X | X | X | X | 6000 |  | 0
1E0290 | Activité 9:Autres frais de fonctionnement | Il s'agit de fonds prévus pour des dépenses imprévues non pris en compte dans les activités prévus dans le budget | [6 empty] | 2000 |  | 0
1E03 | Sous-Action 5c: Investissements | [7 empty] | 23000 | 0 | 0
1E0310 | Activité 1: Acquisition logiciels de gestion(Trompro, Gestion Projets, …) | Il s'agit de l'acquisition de logiciels de gestion de projet, Zoom,...) | X | X | X |  |  |  | 10000 |  | 0
1E0320 | Activité 2: Aménagements bureau | Il s'agit de l'aménagement complémentaire du centre de simulation médicale et l'acquisition et l'installation des mannequins | X | X | X |  |  |  | 3000 |  | 0
1E0330 | Activité 3: Equipements de bureau | Il s'agit de l'acquisition du matériel médical destiné au centre de simulation | X | X | X |  |  |  | 10000 |  | 0
1E04 | Sous-Action 5d: Audit et Suivi Evaluation | [7 empty] | 15000 | 0 | 0
1E0410 | Activité 1: Etudes, suivi-évaluations(manuel de procédures, missions de suivi évaluation, etc.) | Il s'agit de l'activité de suivi-évaluation des activités coorélées à l'attente des résultats mais également au respect des procédures telles que décrites dans le manuel des opérations |  |  |  | X |  |  | 5000 |  | 0
1E0420 | Activité 2: Audit | Il s'agit de l'audit externe et de l'audit interne pour attester de la transparence dans la gestion des fonds mobilisés par le centre |  |  | X |  |  |  | 10000 |  | 0
| Sous-Action 5e: Communication | [7 empty] | 30000 | 0 | 0
1E0410 | Activité 1: Kakémono digital |  |  |  |  | X |  |  | 20000 |  | 0
1E0420 | Activité 2: Supports de communication |  |  |  | X |  |  |  | 10000 |  | 0
| Total Action 5: Gouvernance | [7 empty] | 275837 | 0 | 12000
| Total Général | [7 empty] | 839837 | 0 | 75000
Partenaire (15,29%)

## Récap PTBA 2022
Nom du centre: CEA-AGRISAN (Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle)
Institution: Université Cheikh anta Diop
Pays: SENEGAL
Leader du centre: Prof Samba Ndao SYLLA
Plan de travail annuel (01 janvier-31 Décembre 2022)
RECAPITULATIF DES DEPENSES DE 2022
| Action 1 | FORMATION ET APPRENTISSAGE | Montant en € | Montant en FCFA
| Sous-action 1a: | Développement de l’enseignement par le numérique) : téléenseignement ; Télémédecine ; Télé-expertise ; visioconférence, par la simulation | 145000 | 95113765
| Sous-Action 1b | Appui au déroulement des formations: DES-PED, DES-GYN, DES-SNP, PHD et MASTERS | 125000 | 81994625
| Sous-Action 1c: | Accréditation institutionnelle et des formations | 81000 | 53132517
| Total |  | 351000 | 230240907
| Action 2 | RECHERCHE | Montant en € | Montant en FCFA
| Sous-Action 2a: | Mise en place des stratégies nouvelles OneHealth Mère/Enfant, en collaboration avec des partenaires | 0 | 0
| Sous-Action 2b | Production d'ouvrages de référence dans les domaines de la santé de la mère, de l’enfant et de la nutrition destinés aux étudiants | 0 | 0
| Sous-Action 2c: | Accompagnement des projets de recherche | 133000 | 87242281
| Total |  | 133000 | 87242281
| Action 3 | GENERATION DE REVENUS | Montant en € | Montant en FCFA
| Sous-Action 3a: | Mettre en œuvre des stratégies de génération de revenus | 35000 | 22958495
| Total |  | 35000 | 22958495
| Action 4 | SERVICE A LA COMMUNAUTE / PARTENARIAT | Montant en € | Montant en FCFA
| Sous-Action 4a: | Mettre en place un réseau mère-enfant au sein des districts sanitaires en impliquant les agents de santé communautaires et les Bajenou Gox | 25000 | 16398925
| Sous-Action 4b: | Mettre en place un dispositif pour contribuer à la conduite du changement liée à la santé de la Mère et de l'enfant | 20000 | 13119140
| Total |  | 45000 | 16398925
| Action 5 | GOURVERNANCE | Montant en € | Montant en FCFA
| Sous-Action 5a: | Prendre en charge le personnel | 122000 | 80026754
| Sous-Action 5b: | Frais de fonctionnement | 85837 | 56305381.009
| Sous-Action 5c: | Investissements | 23000 | 15087011
| Sous-Action 5d: | Audit et Suivi Evaluation | 15000 | 9839355
| Sous-Action 5e: | Communication | 30000 | 19678710
| Total |  | 275837 | 180937211.009
| Tottal Général |  | 839837 | 537777819.009

## Ressources PTBA 2022
Nom du centre: CEA-SAMEF(Centre d'Excellence Africain pour la Santé de la Mère et de l'Enfant)
Institution: Université Cheikh Anata Diop de Dakar(UCAD)
Pays: Sénégal
Leader du centre: Pr. Ousmane Ndiaye
Plan de travail annuel du 01 Janvier au 31 Décembre 2022
Situation financiere actuelle et Prévisions
Désignation | Montant en FCFA | Montant en €
Total fonds reçus: recettes totales | 307663512 | 469030.0004
Total dépenses du Projet: total dépenses effectuées | 180760730 | 275567.9564
Solde actuel disponible dans les comptes du Projet | 126902782 | 193462.044
Remboursement en cours (deja validés au 27.10.2021: 16 375 € ) | 10741295.875 | 16375
Total fonds disponible à court terme | 137644077.875 | 209837.044
Budget global PTBA 2022 | 537777819.009 | 960317.5339
Reliquat des fonds à rechercher pour le complement du PTBA 2022 | 400133741.134 | 609999.956
Resultats correspondant (DLR) pour compléter le PTBA 2022
RLD1.1:Préparation de Base |  | 0
RLD1.2: Préparation complète |  | 0
RLD2.1:Évaluation externe indépendante progression vers l'impact |  | 0
RLD2.2:Évaluation externe indépendante du développement de l'impact |  | 0
RLD3.1: Nouveaux étudiants doctorants éligibles |  | 0
RLD3.2: Nouveaux étudiants nationaux de Master éligibles | 22958495 | 35000
RLD3.3: Nouveaux étudiants nationaux en formation de courte durée éligibles | 22958495 | 35000
RLD4.2: Publications de recherche | 26238280 | 40000
RLD5.1: Génération de revenus | 227173652.068 | 346324
RLD5.2:Nombre d'étudiants ayant effectué un stage d'au moins un mois ou un personnel ayant effectué un stage | 9839355 | 15000
RLD6.1:Rapports fiduciaires en temps opportun | 8593036.7 | 13100
RLD6.2: Unité d'audit interne opérationnel | 8593036.7 | 13100
RLD6.3: Transparence Web sur les rapports fiduciaires | 8593036.7 | 13100
RLD6.4: Qualité de la planification de l’approvisionnement | 8593036.7 | 13100
RLD7.3: Accréditation institutionnelle | 56593316.673 | 86275.9551
RLD7.4: L'Université d'accueil CEA participe au PASET |  | 0
RLD7.5: Impact institutionnelle |  | 0
Total fonds RLD réalisé en 2022 | 400133740.541 | 609999.9551

## Répartition Financement
| Répartition | Dépense jusqu'en 2021 | Reliquat | 2022 | 2023
Plan d’action 1: Formation et apprentissage | 389933453 | 29469645 | 360463808 | 230240907 | 130222901
Plan d’action 2: Recherche | 146467482 | 2025000 | 144442482 | 87242281 | 57200201
Plan d'action 3: Generation de revenus | 48500000 | 635000 | 47865000 | 22958495 | 24906505
Plan d'action 4: Service à la communauté/Partenariat | 55000000 | 4689500 | 50310500 | 16398925 | 33911575
Plan d'action 5: Gouvernance | 459217334 | 143941585 | 315275749 | 180937211.009 | 134338537.991
SAMEF | 1099118269 | 180760730 | 918357539 | 537777819.009 | 380579719.991